2013年9月统考机（网）考考前工作时间表

# 一、考试计划安排

1、考试时间

考试时间: 2013年9月7-10日，考试时间90分钟。

2、考试科目

考试科目包括《大学英语》（A、B、C）、《大学语文》（A、B）、《高等数学》（A、B）和《计算机应用基础》等4门统考课程。

3、考试方式

# 四门课程全部实行网上闭卷机考。

# 二、详细计划时间表

| 序号 | 时 间 | 工作名称 | 内容描述 | 实施人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8月1日（17：00）开始 | 准考证下载 | 各网院、省级电大考生的进行正式考试准考证的下载。 | 试点高校 考生 |
|  | 8月26日 | 网考办提供模拟网考办详细地址 | 提供模拟网考办服务器的详细IP地址、端口号以及各级的账号和密码给奥鹏中心，由奥鹏中心下发各省级电大，并由各省级电大提供给下属各考点。 | 希普公司 奥鹏中心 |
|  | 8月26日-8月30日 | 下发机（网）考模拟数据 | 省级电大及考点下载模拟编排、题库、组卷策略和密钥。 | 希普公司 |
|  | 8月26日 9时开始 | 网考办提供省级电大服务器系统下载 | 提供考试系统下载地址给奥鹏中心，由奥鹏中心下发给各省级电大，提供省级电大服务器安装包下载。 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 |
|  | 8月26日11时开始 | 网考办提供考点服务器系统下载 | 提供考点服务器系统下载，并请各省级电大跟踪其所属考点的下载情况。 | 希普公司 省级电大 考点 |
|  | 8月26日12时开始 | 网考办提供考场服务器系统下载 | 网考办提供考场服务器系统下载，并请各省级电大跟踪其所属考点的下载情况。 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 |
|  | 8月26日-8月30日 | 进行全国范围内的模拟测试，回传测试成绩 | 全国范围内的模拟测试，组织各个考点考生参加； 要求各省级电大保证各考点全部进行测试，并跟踪测试结果，测试后，统一提交上报到模拟考办服务器。模拟测试考生成绩回传正常、无误。 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 |
|  | 8月30日 17时 | 关闭模拟网考办服务器系统，停止模拟测试 | 根据测试情况，关闭模拟网考办服务器系统，停止模拟测试。并向网考办汇报模拟测试的情况。 | 希普公司 省级电大 考点 |
|  | 9月2日 | 网考办正式考试服务器部署 | 希普公司搭建正式考试服务器，发送奥鹏中心，并提供正式考生考场编排数据下载。 | 希普公司 |
|  | 9月2日 | 考前一周时间表发布 | 正式考试前一周各项时间安排表整理放置网站供下载。 | 希普公司 |
|  | 9月3日-9月6日 | 网考办跟踪各省级电大、考点的下载状态 | 跟踪各省级电大、考点的下载状态，特别是对新增的考点跟踪。 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 |
|  | 9月3日-9月6日 | 下发机（网）考正式编排、题库 | 省点大服务器重新下载数据、考点初始化考点服务器，从省级电大下载正式编排、题库。 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 |
|  | 9月3日-9月6日 | 奥鹏中心落实机（网）考系统准备情况 | 落实采用脱机考试及虚拟二级服务器考试的考点名单。 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 |
|  | 9月4日-9月6日 | 下发机(网)考组卷策略和密钥 | 省级电大、考点下载正式组卷策略和密钥 考点用测试号进行机(网)考考前测试。 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 |
|  | 9月6日 | 省级电大、考点各项工作准备 | 省级电大及考点完成所有考前准备工作；网考办开通省级电大、考点应急密码生成网站; 公布启用应急服务器地址。 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 |
|  | 9月6日 | 考点使用应急密码演练 | 各考点于9月6日17:00前采用考场应急演练密码登录考场服务器，用测试号测试，看系统是否正常考试交卷。此处需做好安全保密工作。 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 |
|  | 9月7日起 | 机（网）考开始，全面技术支持 | 网考办、希普及奥鹏中心开始技术支持，并逐步确认每天完成的情况； 并报告各考点考试情况。 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 |